{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Foglio1","Foglio2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[3,0,10,0],[11,0,14,0],[1,0,1,4],[17,0,17,4]]}
["Attività parziali"]
["Tabella 1. - Elenco prestazioni Fase 1 e relativo coefficiente xi del CP compreso oneri"]
["%","Fase 1","si/no\nsi=compresa","Xi","risultante"]
[0.3,"a.       Colloquio/i con il Committente al fine di definire gli obiettivi degli interventi e/o Enti competenti.","si",0.03,{"$f":"IF(C4=\"si\",1*D4,0)","v":0.03}]
[null,"b.       Verifica dell’ubicazione dell’insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.","si",0.02,{"$f":"IF(C5=\"si\",1*D5,0)","v":0.02}]
[null,"c.       Acquisizione ed analisi di elaborati grafici esistenti in formato dwg o ad esso convertibile (planimetrie, sezioni, prospetti) di eventuali precedenti progetti anche di tipo impiantistico anche per la verifica di vincoli esistenti.","si",0.02,0.02]
[null,"d.       Individuazione e accordi con altre figure tecniche professionali che partecipano alla progettazione e definizione delle rispettive competenze e prestazioni.","si",0.02,0.02]
[null,"e.       Sopralluogo/ghi di verifica e controllo della situazione esistente sulla base della documentazione consegnata dalla Committenza.","si",0.08,0.08]
[null,"f.         Relazione stato di fatto. Eventuali rilievi e relativa restituzione grafica sono da computarsi a parte.","si",0.08,0.08]
[null,"g.       Individuazione delle attività rientranti nell’allegato I al D.P.R. 151/2011 ed individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività individuate.","si",0.02,0.02]
[null,"h.       Elenco sommario degli interventi necessari.","si",0.03,0.03]
[0.7,"i.         Elaborazione Progetto finalizzato all’ottenimento della Valutazione agli art. 3, 7 e 8 del D.P.R. 151/2011 per le attività di Cat. B o C o direttamente per la relazione per le attività di Cat. A.\nLa documentazione progettuale minima è quella indicata nella Tabella A.2. e A.3. di seguito riportata (Rif. allegato I al D.M. 7.8.2012).","si",0.5,0.5]
[null,"j.         Indicazioni specifiche prestazionali per la progettazione/realizzazione, questa esclusa, delle strutture o l’utilizzo dei prodotti di compartimentazione (resistenza al fuoco) e per l’utilizzo dei prodotti o materiali di idonea reazione al fuoco.","si",0.06,0.06]
[null,"k.       Indicazioni specifiche prestazionali dettagliate per la progettazione/realizzazione, questa esclusa, degli impianti idrici antincendio e/o impianti di estrazione fumo e calore e/o impianti di rilevazione e allarme incendio, illuminazione di sicurezza e altri impianti finalizzati alla sicurezza antincendio.","si",0.06,0.06]
[null,"l.         Elenco dettagliato degli interventi necessari inteso come indicazione prestazionale e non esecutiva.","si",0.08,0.08]
[1,"SOMMANO",null,1,{"$f":"SUM(E4:E15)","v":1.0000000000000002}]
[]
["Milano: documento approvato all’unanimità nella riunione 21.10.2020 della Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano: presenti Domenico Barone, Nicola Clemeno, Antonio Corbo, Eugenio Galli, Massimo Lommano, Davide Luraschi, Franco Luraschi, Luca Marzola, Luciano Nigro, Jacopo Orsi, Federica Tacchelli. \nVVF_Parziali.2020.xlsx approvato ed adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano in data 4.11.2020 insieme a: Linee guida VVF OIM.2020.pdf; Uso CP.VVF.OIM.2020.pdf; CP.VVF.OIM.2020.xlsm \n"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["si"]
["no"]